ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2026 г.  № 299-р

г. Кемерово

Об утверждении плана мероприятий по реализации

в Кемеровской области  –  Кузбассе в 2026–2028 годах

Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2036 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.11.2025 № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», пунктом 4  распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.04.2026 № 720-р, в целях гармонизации межнациональных отношений и межкультурного взаимодействия, укрепления единства народов, проживающих на территории Кемеровской области  –  Кузбасса, обеспечения условий для их развития:

1.	Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Кемеровской области – Кузбассе в 2026–2028 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года (далее – план мероприятий).

2.	Руководителям исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса, структурных подразделений Администрации Правительства Кузбасса представлять отчет об исполнении плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением, в указанные в нем сроки в Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

3.	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, руководствуясь настоящим распоряжением, разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий по реализации в 2026–2028 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года.

4.	Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области –  Кузбасса».

5.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Пятовского А.А.

6.	  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

| Первый заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – председатель Правительства Кемеровской области – Кузбасса | А.А. Панов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

от 30 июня 2026 г. № 299-р

ПЛАН

мероприятий по реализации в Кемеровской области – Кузбассе в 2026–2028 годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2036 года

| Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Сроки представления отчета об исполнении | Ответственный исполнитель | Задача | Индикатор (количественный или качественный) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |
| 1. Защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий, посвященных Дню русского языка | Ежегодно | 25 июля ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Создание оптимальных условий для использования русского языка и его защиты как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения | Количество мероприятий – не менее 50. Количество участников мероприятий – не менее 10 000 человек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Мониторинг состояния нормативно-правового регулирования отношений в сфере функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации в Кемеровской области – Кузбассе и мониторинг реализации Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» | Постоянно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса | Создание оптимальных условий для использования русского языка и его защиты как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения | Аналитическая записка о мониторинге состояния нормативно-правового регулирования отношений в сфере функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации в Кемеровской области – Кузбассе. Количество принятых и действующих нормативных правовых актов |
| 1.3 | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, по методике преподавания русского языка (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, вебинары, круглые столы) | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (по согласованию) | Совершенствование преподавания русского языка как государственного языка Российской Федерации и повышение качества владения им | Наименование и количество программ – не менее 1. Количество педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, – не менее 50 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Проведение научно-практических конференций, семинаров по вопросам сохранения и развития русского языка | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса | Проведение научных и прикладных исследований в интересах обеспечения соблюдения норм современного русского литературного языка | Количество мероприятий – не менее 2. Количество участников мероприятий – не менее 300 человек |
| 1.5 | Участие в международных, всероссийских и межрегиональных проектах, съездах, форумах и пр. по вопросам сохранения и развития русского языка (по приглашению) | Ежегодно | По итогам проведения | Министерство образования Кузбасса, Министерство цифрового развития и связи Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Реализация культурных, образовательных и научно-просветительских программ, направленных на укрепление позиций русского языка, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем продвижения русскоязычных интернет-платформ и онлайн-сервисов для общения и обучения, перевод на русский язык произведений, созданных на языках народов России, а также их издание и распространение | Наименование и количество проектов – не менее 2 |
| 1.6 | Деятельность виртуальных читальных залов по обслуживанию удаленных пользователей и электронных мобильных библиотек | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Реализация культурных, образовательных и научно-просветительских программ, направленных на укрепление позиций русского языка, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети | Количество мероприятий – не менее 10. Количество участников мероприятий – не менее 2500 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | «Интернет», путем продвижения русскоязычных интернет-платформ и онлайн-сервисов для общения и обучения |  |
| 1.7 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию русского литературного языка среди детей и молодежи | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Создание оптимальных условий для использования русского литературного языка, формирование ценностного отношения к русскому литературному языку через знакомство с классической и современной русской литературой | Количество мероприятий – не менее 30. Количество участников мероприятий – не менее 5000 человек |
| 2. Формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного и воспитательного процессов гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа Российской Федерации (российской нации), воспитание патриотизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в международных, всероссийских и межрегиональных проектах и форумах, направленных на формирование у детей и молодежи гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа Российской Федерации (российской нации), воспитание патриотизма (по приглашению) | Ежегодно | По итогам проведения | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса | Обеспечение присутствия государственных символов Российской Федерации во всех сферах общественной жизни детей и молодежи. Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам и памятным дням и формирующих у детей и молодежи чувство общности, принадлежности к истории страны и ее достижениям | Наименование и количество проектов – не менее 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Оказание информационной поддержки Всероссийскому исследовательскому конкурсу «Семейная память» | Ежегодно | По итогам проведения | Департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса | Создание и развитие проектов, направленных на сближение поколений и передачу традиционных российских духовно-нравственных ценностей от старших поколений младшим, на укрепление гражданского единства, приобщение молодежи к культуре и традициям народов России. Проведение информационной кампании | Количество информационных материалов – не менее 4 постов |
| 2.3 | Оказание поддержки и участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук» | Ежегодно | По итогам проведения | Департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса | Организация и проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ксенофобии, идеологий нацизма, экстремизма и терроризма среди детей и молодежи. Проведение информационной кампании, формирование региональной делегации | Количество поданных заявок – не менее 10 |
| 2.4 | Привлечение молодежи из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к участию во Всероссийском конкурсе молодежных | Ежегодно | По итогам проведения | Департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса | Проведение индивидуальных консультаций по формированию и подаче заявки на Всероссийский конкурс молодежных проектов с молодежью г. Горловка. Онлайн-мероприятия для молодежи г. Горловка, | Количество индивидуальных консультаций в год – не менее 10. Количество мероприятий – не менее 6 в формате онлайн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | проектов |  |  |  | направленные на обучение по формированию и подаче заявки на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участие экспертного сообщества Кемеровской области – Кузбасса в ежегодном форуме «ИДЕЯ.Форум» | Участие экспертного сообщества Кемеровской области – Кузбасса – 1 раз в год |
| 2.5 | Разработка и внедрение аудиовизуальных материалов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации в образовательные программы, реализуемые общеобразовательными организациями | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса | Включение в образовательные программы, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по изучению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; совершенствование образовательных программ на различных уровнях образования, а также учебно-методических комплексов по изучению исторического опыта взаимодействия народов Российской Федерации и значимых событий истории России, повлиявших на укрепление гражданского единства и солидарности | Количество разработанных и внедренных аудиовизуальных материалов – не менее 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | Обновление основных и дополнительных профессиональных образовательных программ для подготовки педагогических работников с учетом этнокультурных и региональных особенностей | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса | Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование педагогических работников с учетом этнокультурных и региональных особенностей | Количество основных и дополнительных профессиональных образовательных программ для подготовки педагогических работников – не менее 1 |
| 2.7 | Проведение мероприятий для детей и молодежи, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам и памятным дням истории России, посещение памятных мест Кемеровской области – Кузбасса | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Создание условий для формирования у детей и молодежи чувства общности, принадлежности к истории страны и ее достижениям, противодействие попыткам фальсификации истории России | Количество мероприятий – не менее 15. Количество участников мероприятий – не менее 1500 человек |
| 3. Сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений, защита исторической правды и исторической памяти, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: Дню России, Дню народного единства, Дню Победы советского | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, | Утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, исторического гражданского единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | Количество мероприятий – не менее 500. Количество участников мероприятий – не менее 1000000 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | народа в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов |  |  | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса, Администрация Правительства Кузбасса (департамент молодежной политики, департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, комитет по взаимодействию с религиозными организациями), Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» | Ежегодно | 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса | Утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, исторического гражданского единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; развитие единого культурного пространства страны, совершенствование механизмов межрегионального сотрудничества в сфере культурного и межнационального взаимодействия; вовлечение населения Кемеровской области – Кузбасса, в том числе через институты гражданского общества, в участие во всероссийских мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными организациями науки, образования, культуры | Число участников – не мене 50000 человек |
| 3.3 | Реализация проектов Дома народов России, в том числе: «СВОИ» – истории | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной | Утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, | Количество мероприятий – не менее 300. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны, «17 традиционных ценностей России» |  |  | политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса | исторического гражданского единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; распространение в обществе установок неприятия и недопущения пропаганды и оправдания неонацизма, расизма, экстремизма и ксенофобии, национальной исключительности | Количество участников мероприятий – не менее 10000 человек |
| 3.4 | Организация и проведение научных конференций, лекций, круглых столов, учебных курсов по вопросам государственной национальной политики Российской Федерации (далее – государственная национальная политика) и межнациональных (межэтнических) отношений | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Администрация Правительства Кузбасса (комитет по взаимодействию с религиозными организациями, департамент кадров и государственной службы), Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса | Утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, исторического гражданского единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | Наименование проектов, количество мероприятий – не менее 5. Количество участников мероприятий – не менее 300 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | (по согласованию), Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» (по согласованию) |  |  |
| 3.5 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию истории Отечества и развитие системы научного исторического знания. Форум «Дни истории в Кузбассе» | 2027 год 2028 год | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (по согласованию) | Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития культуры русского народа | Количество мероприятий – не менее 3. Количество участников мероприятия – не менее 500 человек |
| 3.6 | Проведение областного конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся в образовательных организациях Кузбасса «Юный архивист» | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Архивное управление Кузбасса (по согласованию) | Повышение интереса к изучению истории, значимых исторических событий, выявление талантливых обучающихся образовательных организаций Кузбасса и их поддержка в стремлении продолжить образование в сфере истории, архивоведения и документоведения | Количество участников мероприятия – не менее 80 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | Выявление и оцифровка архивных документов о крупных исторических событиях области, памятных датах, размещение их электронных копий в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Архивное управление Кузбасса (по согласованию) | Повышение интереса к изучению истории, значимых исторических событий, памятных дат и памятных дней, в том числе посредством популяризации архивных документов | Количество оцифрованных архивных документов – не менее 50 |
| 3.8 | Реализация исторических интернет-проектов на основе архивных документов, в том числе пополнение электронной коллекции архивных документов «Вклад Кузбасса в Победу» | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Архивное управление Кузбасса (по согласованию) | Повышение интереса к изучению истории, значимых исторических событий, памятных дат и памятных дней, в том числе посредством популяризации архивных документов | Количество оцифрованных архивных документов – не менее 50 |
| 3.9 | Мероприятия по поддержке проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, комитет по взаимодействию с религиозными организациями Администрации Правительства Кузбасса | Поддержка проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и российской самобытности, на продвижение положительного опыта межкультурного и межнационального (межэтнического) взаимодействия | Количество поддержанных проектов – не менее 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10 | Обеспечение федеральными государственными организациями науки, образования, культуры методической поддержки деятельности государственных и муниципальных организаций г. Горловка Донецкой Народной Республики | Постоянно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса, администрация города Прокопьевска (по согласованию) | Обеспечение федеральными государственными организациями науки, образования, культуры методической поддержки деятельности государственных и муниципальных организаций Донецкой Народной Республики. Методическая поддержка отдела молодежной политики администрации г. Горловка | Количество организаций, получивших методическую поддержку, – не менее 3 |
| 3.11 | Организация и проведение смен, посвященных межкультурному диалогу, расширению знаний и получению практических навыков межкультурного и межэтнического взаимодействия | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, комитет по взаимодействию с религиозными организациями Администрации Правительства Кузбасса, органы местного | Методическая и организационная поддержка деятельности государственных и муниципальных организаций по организации и проведению смен, посвященных межкультурному диалогу | Количество смен – не менее 2. Количество участников – не менее 30 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию), Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию), Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Кемеровской области» (по согласованию) |  |  |
| II. Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4. Этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования | Создание оптимальных условий для использования, сохранения и развития языков народов Российской Федерации, обеспечение прав российских граждан на изучение родного | Количество мероприятий – не менее 150. Количество участников мероприятий – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | посвященных Международному дню родного языка, Дню языков народов Российской Федерации |  |  | Кузбасса, департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса, Министерство цифрового развития и связи Кузбасса (соисполнитель), Министерство труда и социальной защиты Кузбасса | языка и языков других народов Российской Федерации | не менее 10000 человек |
| 4.2 | Развитие кадрового потенциала в сфере изучения и преподавания языков народов Российской Федерации | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (по согласованию) | Создание оптимальных условий для использования, сохранения и развития языков народов Российской Федерации, обеспечение прав российских граждан на изучение родного языка и языков других народов Российской Федерации | Количество мероприятий – не менее 3. Количество участников мероприятия – не менее 100 человек |
| 4.3 | Участие в форуме, посвященном вопросам языкового многообразия (по приглашению) | Ежегодно | По итогам проведения | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса | Создание оптимальных условий для использования, сохранения и развития языков народов Российской Федерации, обеспечение прав российских граждан на изучение родного языка и языков других народов Российской Федерации | Наименование мероприятий и количество – не менее 2. Число делегатов – не менее 2 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | Проведение фольклорных экспедиций, научных исследований в области изучения истории, этнографии, языков, культуры, фольклора, в том числе организация научно-практических конференций, семинаров, форумов, этнографических экспедиций и т.д. для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния регионального и муниципального уровней | 2028 год | По итогам проведения | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, народного художественного творчества, содействие возрождению, сохранению и развитию народных промыслов и ремесел | Количество мероприятий – не более 2. Количество участников мероприятий – не более 300 человек |
| 4.5 | Поддержка развития народных художественных промыслов Кемеровской области – Кузбасса | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство промышленности и торговли Кузбасса | Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, народного художественного творчества, содействие возрождению, сохранению и развитию народных промыслов и ремесел | Количество организаций, получивших поддержку, – не менее 6 |
| 4.6 | Реализация выставочных и культурно-просветительских мероприятий, способствующих этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Популяризация и распространение произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, организация и поддержка проведения | Количество мероприятий – не менее 5. Число участников – не менее 1000 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других мероприятий в области культуры |  |
| 4.7 | Участие во Всероссийском форуме «Диалог культур» (по приглашению) | Ежегодно | По итогам проведения | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Популяризация и распространение произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, организация и поддержка проведения художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других мероприятий в области культуры | Число делегатов – не более 2 человек |
| 4.8 | Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кемеровской области – Кузбасса | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство физической культуры и спорта Кузбасса | Развитие национальных видов спорта | Количество мероприятий – не менее 3. Количество участников мероприятия – не менее 250 человек |
| 4.9 | Развитие системы выявления, поддержки и продвижения объектов | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство туризма Кузбасса, Министерство | Формирование, выявление лучших практик и популяризация проектов | Количество проектов – не менее 10. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | этнического туризма в Кемеровской области – Кузбассе |  |  | культуры и национальной политики Кузбасса | этнического туризма. Популяризация маршрутов этнического туризма среди детей школьного возраста. Продвижение маршрутов этнического туризма | Количество участников – не менее 50000 человек |
| 5. Укрепление объединяющей роли русского народа как государствообразующего народа |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | Ежегодно | 25 июля ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Правительство Кузбасса (комитет по взаимодействию с религиозными организациями, департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области – Кузбасса), Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, Министерство цифрового развития и связи Кузбасса (соисполнитель), | Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития культуры русского народа | Количество мероприятий – не менее 50. Количество участников мероприятия – не менее 10000 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Министерство образования Кузбасса, ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) |  |  |
| 5.2 | Проведение в рамках проекта «Знание.Лекторий» цикла лекций, посвященных изучению многовековых традиций русской культуры и искусства, развитию креативных (творческих) индустрий | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса | Содействие проведению в рамках проекта «Знание.Лекторий» цикла лекций, посвященных изучению многовековых традиций русской культуры и искусства, развитию креативных (творческих) индустрий | Количество проведенных лекций – не менее 1. Число слушателей – не менее 10 человек |
| 5.3 | Проведение образовательных, этнокультурных и просветительских мероприятий и проектов, направленных на укрепление позиций и продвижение | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, праздников, организация творческих лабораторий и иных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры русского народа | Количество мероприятий – не менее 20. Количество участников мероприятий – не менее 5000 человек |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | русской культуры. Культурно-просветительский проект «Жить по-русски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на популяризацию русской культуры, традиций и гостеприимства |  |  | 2027-2028 |  | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |  | Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития культуры русского народа |  | Количество мероприятий – не менее 20. Количество участников мероприятий – не менее 20000 человек |  |
| 6. Сохранение самобытной культуры, традиционного образа жизни и поддержка традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация мероприятий, посвященных Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации |  |  | Ежегодно |  | 25 июля ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса |  | Обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы |  | Количество мероприятий – не менее 5. Количество участников мероприятий – не менее 1000 человек |  |
| 6.2 | Установление границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Место совершения религиозных обрядов шорского народа» |  |  | 2026 год, 2027 год |  | По итогам проведения | Управление по охране объектов культурного наследия Кузбасса Администрации Правительства Кузбасса |  | Выполнение показателя по внесению в ЕГРН сведений о границах территории объектов культурного наследия |  | 1 объект культурного наследия с установленными границами территории |  |
| 6.3 | Оказание поддержки коренным малочисленным народам Кузбасса в участии в региональных мероприятиях, форумах (Форум коренных малочисленных народов, |  |  | 2026 год, 2028 год |  | По итогам проведения | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |  | Обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и |  | Аналитическая записка об участии |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север», Международный научный форум по вопросам языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и др. (по приглашению) |  |  |  |  |  |  |  | интересы |  |  |
| 6.4 |  | Олимпиада по родным языкам коренных народов Кузбасса | Ежегодно |  | По итогам проведения |  |  | Министерство образования Кузбасса, ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (по согласованию) |  | Обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы |  | Количество мероприятий – не менее 1. Количество участников мероприятия – не менее 40 человек |
| 6.5 |  | Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки в рамках реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Ежегодно |  | 25 июля, 25 декабря ежегодно |  |  | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |  | Поддержка традиционной хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Российской Федерации, повышение уровня их адаптации к современным экономическим условиям, а также обеспечение защиты исконной среды обитания и |  | Аналитическая записка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в Кемеровской области – Кузбассе |  |  |  | образа жизни; обеспечение комфортной среды обитания, доступа к социальной инфраструктуре, сети «Интернет» и получению государственных услуг, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях; сохранение культуры, языков и традиций; обеспечение доступности образования в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности |  |
| 6.6 | Оказание поддержки участию этнокультурных центров и творческих коллективов региона в межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных Дальнего Востока Российской Федерации, выставке-ярмарке народов Севера, Сибири и «Сокровища Севера», Всероссийском культурном форуме коренных | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Сохранение культуры, языков и традиций | Аналитическая записка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | малочисленных народов Российской Федерации (по приглашению) |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Поддержка издания художественной, учебной, учебно-методической и научной литературы на языках коренных малочисленных народов Кемеровской области – Кузбасса, в том числе создание мультимедийных учебников и электронных пособий | Ежегодно | По мере издания | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса | Обеспечение доступности образования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | Разработаны и изданы учебные и методические пособия по языкам коренных малочисленных народов Кемеровской области – Кузбасса |
| III. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве |  |  |  |  |  |  |
| 7. Профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинг информационного пространства для своевременного выявления и реагирования на угрозы возникновения конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве | Постоянно | 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Администрация Правительства Кузбасса (комитет по взаимодействию с религиозными организациями, департамент внутренней политики Губернатора | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам реагирования на угрозы в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений; защита российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, | Аналитическая записка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Кемеровской области – Кузбасса), ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | недопущение распространения продукции экстремистского содержания; совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и меж-конфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |  |
| 7.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных вопросам обеспечения межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, в том числе с привлечением представителей гражданского общества, выставочных и культурно- просветительских мероприятий | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Администрация Правительства Кузбасса (комитет по взаимодействию с религиозными организациями, департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, департамент | Защита российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, недопущение распространения продукции экстремистского содержания; проведение просветительских мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских, в том числе сепаратистских, проявлений, распространения религиозного, национального радикализма | Количество мероприятий – не менее 5. Количество участников мероприятий – не менее 2000 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | административных органов), ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (по согласованию), Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) |  |  |
| 7.3 | Анализ миграционной ситуации в Кемеровской области – Кузбассе, организация взаимодействия при проведении мониторинга состояния межнациональных отношений в Кемеровской области – Кузбассе | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | Контроль за состоянием межнациональных и межэтнических отношений на территории Кемеровской области – Кузбасса, своевременное реагирование на угрозы в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, предупреждение конфликтов и разжигания национальной розни либо вражды | Аналитическая записка. Число прибывших в регион и поставленных на миграционный учет иностранных граждан (страны выхода), цель въезда, сферы трудоустройства, количество выявленных правонарушений, характер правонарушений, не допущено межнациональных и межконфессиональных конфликтов и происшествий, в том числе с участием иностранных граждан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Совершенствование механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2030 года | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (по согласованию) | Создание условий для адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, условий, способствующих успешному освоению ими русского языка, усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведения с учетом социальных, исторических и национально-культурных особенностей Кемеровской области, формированию у них присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, приобщению их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям | Аналитическая записка |
| 8.2 | Организация и проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, проведение совместных заседаний, круглых столов, культурных и социально значимых мероприятий, информационно- | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | Создание условий для адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, способствующих успешному освоению ими русского языка, норм поведения в российском обществе, формированию у них присущих российскому | Количество мероприятий – не менее 10. Количество участников мероприятий – не менее 200 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | профилактической работы |  |  |  | обществу правосознания и культуры, приобщению их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям |  |
| 8.3 | Реализация комплекса мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных студентов и их интеграции в российское общество | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | Создание условий для адаптации в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе их несовершеннолетних детей, условий, способствующих успешному освоению ими русского языка, усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведения (правил общежития, отправления религиозных обрядов) с учетом социальных, исторических и национально-культурных особенностей Кемеровской области – Кузбасса, формированию у них присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, приобщению их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям | Количество мероприятий – не менее 20, количество участников мероприятия – не менее 3000 человек |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | Деятельность центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан на территории Кемеровской области – Кузбасса |  | 2026 год, 2027 год |  | 25 июля, 25 декабря ежегодно |  | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |  | Формирование и развитие инфраструктуры (адаптационных центров), обеспечивающей содействие адаптации иностранных граждан в Российской Федерации |  | Аналитическая записка о деятельности центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан на территории Кемеровской области – Кузбасса |  |  |
| 9. Обеспечение участия институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Участие во Всероссийском форуме «Россия – Дом народов» (по приглашению) |  | Ежегодно |  | По итогам проведения |  | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |  | Вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма, предупреждению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве |  | Количество делегатов – не менее 2 человек |  |  |
| 9.2 | Организация и проведение всероссийских, окружных, региональных семинаров, круглых столов, конференций по вопросам реализации государственной национальной политики |  | Ежегодно |  | 25 июля, 25 декабря ежегодно |  | Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) |  | Вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и |  | Количество мероприятий – не менее 2. Количество участников мероприятий – не менее 40 человек |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профилактике экстремизма, предупреждению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве |  |  |  |
| 9.3 |  | Рассмотрение вопросов по реализации целей и задач государственной национальной политики, этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций на заседаниях консультативно-совещательных органов, образованных при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса, заместителях Губернатора Кемеровской области –Кузбасса, заместителях председателя Правительства Кемеровской области –Кузбасса, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, исполнительных органах Кемеровской области – Кузбасса, |  | Ежегодно |  | 25 июля, 25 декабря ежегодно |  | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Администрация Правительства Кузбасса (комитет по взаимодействию с религиозными организациями, департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области – Кузбасса), органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) |  | Повышение эффективности деятельности общественных советов и иных консультативных органов, созданных при органах публичной власти, по укреплению общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания), гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, содействию адаптации иностранных граждан в Российской Федерации; обеспечение открытости источников финансирования проектов, разрабатываемых институтами гражданского общества и направленных на реализацию государственной национальной политики, а также результатов |  | Количество заседаний – не менее 100. Количество участников – не менее 1500 человек |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | главах муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | осуществления таких проектов |  |
| 9.4 | Поддержка деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Кемеровской области – Кузбасса | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Оказание поддержки региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Кемеровской области – Кузбасса в реализации проектов, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия | Количество мероприятий – не менее 3. Количество участников мероприятий – не менее 500 человек |
| IV. Совершенствование государственного управления и информационное сопровождение государственной национальной политики, продвижение на международной арене ее объективных достижений |  |  |  |  |  |  |
| 10. Совершенствование государственного управления и обеспечение социально-экономических условий для реализации государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Реализация мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | Ежегодно | 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Повышение эффективности координации деятельности органов публичной власти всех уровней; учет этнокультурного фактора при осуществлении комплексного и системного развития Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса, | Количество поданных заявок – не менее 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных (федеральных, региональных) и муниципальных программ; развитие инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики (домов дружбы, домов народов и других) |  |
| 10.2 | Участие в ежегодном всероссийском совещании с представителями исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса по вопросам государственной национальной политики (по приглашению) | Ежегодно | По итогам проведения | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Повышение эффективности координации деятельности органов публичной власти всех уровней | Количество делегатов – не менее 1 человека |
| 10.3 | Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Ежегодно | 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Повышение эффективности координации деятельности органов публичной власти всех уровней | Результаты социологических исследований |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4 | Мониторинг реализации государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России | Постоянно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса | Учет этнокультурного фактора при осуществлении комплексного и системного развития Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных (федеральных, региональных) и муниципальных программ | Запланированные и фактически использованные средства государственных программ Кемеровской области – Кузбасса |
| 10.5 | Мониторинг реализации комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Кузбасса | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Учет этнокультурного фактора при осуществлении комплексного и системного развития Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных (федеральных, региональных) и муниципальных программ, вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по | Аналитическая записка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма, предупреждению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве |  |
| 10.6 | Реализация комплексного плана мероприятий по социально-культурному развитию цыган в Кемеровской области – Кузбассе | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Учет этнокультурного фактора при осуществлении комплексного и системного развития Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных (федеральных, региональных) и муниципальных программ | Аналитическая записка |
| 10.7 | Участие во всероссийских форумах в сфере реализации государственной национальной политики (по приглашению) | Ежегодно | По итогам проведения | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Повышение эффективности координации деятельности органов публичной власти всех уровней; обеспечение условий для профессионального | Название и количество форумов – не менее 2. Численность делегации – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | развития государственных и муниципальных служащих на основе типовых дополнительных профессиональных программ в сфере государственной национальной политики и межкультурной коммуникации | не менее 2 человек |
| 10.8 | Мониторинг деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций в целях обмена информацией о выявлении фактов проявления экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы | Постоянно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, комитет по взаимодействию с религиозными организациями Администрации Правительства Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Совершенствование взаимодействия органов публичной власти с институтами гражданского общества, создание организационно-правовых и экономических условий для их участия в решении задач государственной национальной политики | Аналитическая записка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.9 | Организация дополнительного профессионального образования и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам государственной национальной политики, традиционных духовно- нравственных ценностей, включая разработку и реализацию соответствующих программ (в т.ч. «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России»), проведение обучающих семинаров, а также мониторинг освоения указанных программ служащими, работающими с национальными и религиозными организациями | Постоянно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Администрации Правительства Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Обеспечение условий для профессионального развития государственных и муниципальных служащих на основе типовых дополнительных профессиональных программ в сфере государственной национальной политики и межкультурной коммуникации, повышение эффективности координации деятельности органов публичной власти всех уровней; обеспечение условий для профессионального развития государственных и муниципальных служащих на основе типовых дополнительных профессиональных программ в сфере государственной национальной политики и межкультурной коммуникации; оказание федеральными органами исполнительной власти содействия органам государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, | Количество государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение, – не менее 50 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | Запорожской области и Херсонской области в разработке, принятии и корректировке документов стратегического планирования |  |
| 11. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реализация комплекса информационных мероприятий, направленных на укрепление межнационального, общегражданского единства, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, борьбу с фальсификацией отечественной истории | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Администрация Правительства Кузбасса (департамент информационной политики, комитет по взаимодействию с религиозными организациями), ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на реализацию государственной национальной политики | Количество средств массовой информации, в том числе электронных, – 13 региональных и 45 муниципальных СМИ (печатные и электронные, освещающие указанную тематику). Количество публикаций – не менее 3 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Подготовка и размещение публикаций на информационном ресурсе «национальнаяполитика.рф» | Ежегодно | 25 июля, 25 декабря ежегодно | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на реализацию государственной национальной политики | Количество размещенных публикаций – не менее 80 |
| 11.3 | Участие о Всероссийском конкурсе «СМИротворец» | Ежегодно | 25 декабря ежегодно | Департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса | Освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений в средствах массовой информации | Количество публикаций – не менее 10. Количество поданных заявок – не менее 2 |
| 11.4 | Участие во Всероссийском форуме по информационному обеспечению государственной национальной политики (по приглашению) | Ежегодно | 25 декабря ежегодно | Департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Продвижение социально значимого контента, направленного на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | Количество делегатов – не менее 1 человека |