## План - график
ООО "Управляющая компания Анжерская"
План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период 2025-2026 г.г.
№ | Вид работ | Срок исполнения | Примечание
Обязательные работы
Конструктивные элементы:
1 | Кровля:
1.1. | Устранить неисправности крыш | до 30.09.2025
1.2. | Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения | до 30.09.2025
2 | Чердак:
2.1. | Устранить неисправности чердачных перекрытий | до 30.09.2025
2.2. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений | до 30.09.2025
2.3. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию чердачных помещений | до 30.09.2025
2.4. | Устранить неисправности стен | до 30.09.2025
2.5. | Утеплить оконные проемы | до 30.09.2025
2.6. | Утеплить чердачные перекрытия | до 30.09.2025
2.7. | Проверить исправность слуховых окон и жалюзи | до 30.09.2025
2.8. | Изготовить новые или отремонтировать существующие ходовые доски и переходные мостики на чердаках | до 30.09.2025
2.9. | Заменить разбитые стекла окна и двери вспомогательных помещений | до 30.09.2025
3 | Подвал:
3.1. | Устранить неисправности перекрытий над техническими подпольями (подвалами) | до 30.09.2025
3.2. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений | до 30.09.2025
3.3. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя | до 30.09.2025
3.4. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию сопряжения стен подвала и цоколя со смежными конструкциями лестничных клеток | до 30.09.2025
3.5. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию подвальных помещений | до 30.09.2025
3.6. | Обеспечить беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостки, спусков (входов) в подвал и их оконных приямков | до 30.09.2025
3.7. | Обеспечить отсутствие воды в подвалах МКД | до 30.09.2025
3.8. | Устранить неисправности стен | до 30.09.2025
3.9. | Утеплить оконные проемы | до 30.09.2025
3.10. | Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях | до 30.09.2025
3.11. | Утеплить водомерный узел | до 30.09.2025
4 | Подъезды:
4.1. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений | до 30.09.2025
4.2. | Заменить разбитые стекла окон и балконных дверей | до 30.09.2025
4.3. | Устранить неисправности стен | до 30.09.2025
4.4. | Утеплить оконные и балконные проемы | до 30.09.2025
4.6. | Заменить разбитые стекла окна и двери вспомогательных помещений | до 30.09.2025
5 | Фасады:
5.1. | Устранить неисправности фасадов | до 30.09.2025
5.2. | Устранить неисправности стен | до 30.09.2025
6 | Фундамент:
6.1. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов | до 30.09.2025
Инженерные коммуникации:
7 | Система отопления:
7.1. | Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения | до 31.08.2025
7.2. | Провести осмотр ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем) | до 31.08.2025
7.3. | Провести осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 31.08.2025
7.4. | Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление | до 31.08.2025
7.5. | Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления | до 31.08.2025
7.6. | Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб систем отопления в лестничных клетках, подвалах, чердаках. | до 31.08.2025
7.7. | Провести гидропневматическую промывку непрогретых радиаторов | до 31.08.2025
7.8. | Провести ревизию арматуры тепловых сетей | до 31.08.2025
7.9. | Устранить постоянные и периодические засорения каналов тепловых сетей | до 31.08.2025
7.10. | Провести ревизию арматуры и оборудования ИТП (насосов, подогревателей и др.) | до 31.08.2025
7.11. | Подготовить акт периодической проверки узла учета | до 31.08.2025
7.12. | Подготовить акты разграничения балансовой принадлежности | до 31.08.2025
7.13. | Обеспечить тепловые пункты и узлы контрольно-измерительными приборами (КИП). Подготовить акты проверки КИП в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП | до 31.08.2025
7.14. | Обеспечить тепловые пункты и узлы запорной регулирующей аппаратурой | до 31.08.2025
7.15. | Обеспечить тепловые пункты и узлы схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции | до 31.08.2025
7.16. | Обеспечить тепловые пункты и узлы конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.) | до 31.08.2025
7.17. | Обеспечить тепловые пункты и узлы техническими паспортами оборудования, а также проектно-технической документацией на МКД в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в МКД | до 31.08.2025
7.18. | Обеспечить тепловые пункты и узлы режимными картами | до 31.08.2025
7.19. | Обеспечить тепловые пункты и узлы журналами дефектов оборудования | до 31.08.2025
7.20. | Промыть системы отопления МКД. Провести дезинфекцию систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения и составить соответствующий акт. | до 31.08.2025
7.21. | Отремонтировать, отрегулировать и провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составить соответствующий акт | до 31.08.2025
7.22. | Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | до 31.08.2025
7.23. | Проверить взаиморасчеты с РСО и факт отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель. Подготовить акт сверки расчетов с РСО, документ об урегулировании задолженности | до 31.08.2025
7.24. | Подготовить копии заключенных договоров теплоснабжения | до 31.08.2025
8 | Система ХВС:
8.1. | Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения | до 30.09.2025
8.2. | Провести ремонт изоляции труб ХВС и их утепление | до 30.09.2025
8.3. | Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей | до 30.09.2025
9 | Система ГВС:
9.1. | Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения | до 31.08.2025
9.2. | Провести ремонт схем внутридомовых систем ГВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем) | до 31.08.2025
9.3. | Провести ремонт изоляции труб ГВС и их утепление | до 31.08.2025
9.4. | Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей | до 31.08.2025
9.5. | Выполнить работы по системам отопления и ГВС | до 31.08.2025
9.6. | Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухосборников систем ГВС | до 31.08.2025
9.7. | Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб систем ГВС в лестничных клетках, подвалах, чердаках. | до 31.08.2025
10 | Система канализации и водоотведения:
10.1. | Провести ремонт схем внутридомовых систем водоотведения с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем) | до 30.09.2025
10.2. | Обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков | до 30.09.2025
10.4. | Провести ремонт изоляции труб водоотведения и их утепление | до 30.09.2025
11 | Противопожарная система:
11.1. | Обеспечить исправность пожарных гидрантов | до 31.08.2025
11.2. | Провести ремонт изоляции труб противопожарного водопровода и их утепление | до 31.08.2025
Земельный участок:
12 | Привести в технически исправное состояние территории земельного участка | до 30.09.2025
13 | Провести инструктаж сотрудников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников | до 31.08.2025
14 | Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов | до 31.08.2025
15 | Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади | до 30.09.2025
17 | Законсервировать поливочные системы | до 30.09.2025
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД:
18 | Провести инструктаж сотрудников аварийной службы и рабочих текущего ремонта | до 31.08.2025
19 | Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов | до 31.08.2025
20 | Разработать эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению | до 31.08.2025
21 | Провести осенний осмотр МКД | до 30.09.2025
22 | Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду | до 31.08.2025